## Checklist
Checklist – Início da Consultoria
Na coluna Status, escolha ✔ Feito ao concluir. A data é sugerida, mas pode ser preenchida à mão.
Concluídas | 9 | de 54 etapas
Progresso | 16.67%
Nº | Ramo | Etapa | Detalhe | Status | Data de conclusão | Prazo (meta) | Observações | Progresso por ramo | Feitas | Total | %
1 | 1. Posicionamento e marca | Definir nicho | Ex.: famílias empresárias, sócios de empresas médias, profissionais liberais | ✔ Feito |  |  |  | 1. Posicionamento e marca | 2 | 7 | 28.57%
2 | 1. Posicionamento e marca | Proposta de valor em 1 frase + pitch de 30 segundos |  | Pendente |  |  |  | 2. Estrutura jurídica e regulatória | 1 | 9 | 11.11%
3 | 1. Posicionamento e marca | Nome, logotipo simples e e-mail com domínio próprio |  | ✔ Feito |  |  |  | 3. Planilha de contatos (CRM) | 2 | 4 | 50%
4 | 1. Posicionamento e marca | LinkedIn reposicionado | Título, 'Sobre', banner e anúncio da nova fase | Pendente |  |  |  | 4. Planilha de parceiros | 0 | 8 | 0%
5 | 1. Posicionamento e marca | One-pager (PDF de 1 página) para parceiros |  | Pendente |  |  |  | 5. Oferta e precificação | 0 | 6 | 0%
6 | 1. Posicionamento e marca | Apresentação institucional (8 a 10 slides) |  | Pendente |  |  |  | 6. Prospecção e funil | 0 | 6 | 0%
7 | 1. Posicionamento e marca | Site ou página simples com link de agendamento |  | Pendente |  |  |  | 7. Processo de entrega | 0 | 5 | 0%
8 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Revisar contrato de saída do escritório anterior | Não concorrência, não aliciamento, confidencialidade | Pendente |  |  |  | 8. Ferramentas | 4 | 5 | 80%
9 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Incluir CNAE de consultoria no CNPJ | Hoje só há 66.22-3-00 (corretagem de seguros). Validar com contador | Pendente |  |  |  | 9. Finanças do negócio | 0 | 4 | 0%
10 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Validar regime tributário com contador |  | Pendente
11 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Contrato-padrão de prestação de serviços ao cliente |  | Pendente
12 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Contrato de parceria e indicação | Minuta já preparada | Pendente
13 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Termo de confidencialidade (NDA) |  | Pendente
14 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Política de privacidade / LGPD |  | Pendente
15 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Seguro de responsabilidade civil profissional |  | Pendente
16 | 2. Estrutura jurídica e regulatória | Certificações e registros | CFP (Planejar); avaliar necessidade de registro CVM | ✔ Feito
17 | 3. Planilha de contatos (CRM) | Planilha criada | Arquivo Planilhas_Contatos_e_Parceiros.xlsx | ✔ Feito
18 | 3. Planilha de contatos (CRM) | Importar contatos do LinkedIn, celular e e-mail |  | ✔ Feito
19 | 3. Planilha de contatos (CRM) | Classificar contatos por temperatura e potencial |  | Pendente
20 | 3. Planilha de contatos (CRM) | Instituir revisão semanal (segunda-feira) |  | Pendente
21 | 4. Planilha de parceiros | Mapear advogados de família e sucessões |  | Pendente
22 | 4. Planilha de parceiros | Mapear tributaristas e societaristas |  | Pendente
23 | 4. Planilha de parceiros | Mapear contadores de empresas familiares |  | Pendente
24 | 4. Planilha de parceiros | Mapear assessores, private banks e family offices |  | Pendente
25 | 4. Planilha de parceiros | Mapear corretores de seguros |  | Pendente
26 | 4. Planilha de parceiros | Mapear tabeliães |  | Pendente
27 | 4. Planilha de parceiros | Mapear avaliadores de empresas e imóveis |  | Pendente
28 | 4. Planilha de parceiros | Mapear mediadores / governança familiar |  | Pendente
29 | 5. Oferta e precificação | Desenhar diagnóstico patrimonial (porta de entrada) |  | Pendente
30 | 5. Oferta e precificação | Desenhar projeto de estruturação | Holding, doação, testamento, previdência, seguros | Pendente
31 | 5. Oferta e precificação | Desenhar serviço de governança / protocolo familiar |  | Pendente
32 | 5. Oferta e precificação | Desenhar acompanhamento anual (recorrência) |  | Pendente
33 | 5. Oferta e precificação | Definir modelos de cobrança | Projeto, mensalidade, % patrimônio, indicação | Pendente
34 | 5. Oferta e precificação | Modelo de proposta comercial |  | Pendente
35 | 6. Prospecção e funil | Definir etapas do funil | Lead → Contato → Reunião → Diagnóstico → Proposta → Fechado | Pendente
36 | 6. Prospecção e funil | Lista dos 50 primeiros contatos |  | Pendente
37 | 6. Prospecção e funil | Roteiros de mensagem | Anúncio, convite para café, pedido de indicação | Pendente
38 | 6. Prospecção e funil | Definir cadência semanal | Ex.: 10 contatos novos + 2 cafés com parceiros | Pendente
39 | 6. Prospecção e funil | Conteúdo no LinkedIn (1 a 2 posts/semana) |  | Pendente
40 | 6. Prospecção e funil | Agenda de eventos (associações, OAB, CRC, palestras) |  | Pendente
41 | 7. Processo de entrega | Questionário de descoberta |  | Pendente
42 | 7. Processo de entrega | Checklist de documentos do cliente |  | Pendente
43 | 7. Processo de entrega | Modelo de mapa patrimonial e árvore familiar |  | Pendente
44 | 7. Processo de entrega | Simulador de custo de inventário vs. planejamento | ITCMD, honorários, custas | Pendente
45 | 7. Processo de entrega | Modelo de relatório final |  | Pendente
46 | 8. Ferramentas | E-mail e agenda profissionais + link de agendamento |  | ✔ Feito
47 | 8. Ferramentas | CRM (planilha agora, sistema depois) |  | ✔ Feito
48 | 8. Ferramentas | Armazenamento seguro de documentos |  | ✔ Feito
49 | 8. Ferramentas | Assinatura eletrônica |  | ✔ Feito
50 | 8. Ferramentas | Emissão de nota fiscal e conta PJ |  | Pendente
51 | 9. Finanças do negócio | Reserva pessoal para 6 a 12 meses |  | Pendente
52 | 9. Finanças do negócio | Meta de faturamento e nº de clientes/mês |  | Pendente
53 | 9. Finanças do negócio | Planilha de receitas e despesas da PJ |  | Pendente
54 | 9. Finanças do negócio | Pró-labore definido e separação PF / PJ |  | Pendente

## Primeiros 30 dias
Primeiros 30 dias
Ordem prática para começar. Marque ✔ Feito na coluna Status.
Semana | Tarefa | Status | Data de conclusão
Semana 1 | Revisar contrato de saída | ✔ Feito
Semana 1 | Definir nicho e frase de posicionamento | Pendente
Semana 1 | Preencher planilha de contatos | Pendente
Semana 1 | Pedir ao contador inclusão de CNAE de consultoria | Pendente
Semana 2 | Preencher planilha de parceiros | Pendente
Semana 2 | Atualizar LinkedIn e anunciar a nova fase | Pendente
Semana 2 | Revisar contrato de parceria com advogado | Pendente
Semana 3 | Criar one-pager e apresentação | Pendente
Semana 3 | Desenhar oferta e preços | Pendente
Semana 3 | Primeiros 5 cafés com parceiros | Pendente
Semana 4 | Contratos-padrão prontos e assinados com 1º parceiro | Pendente
Semana 4 | Questionário de diagnóstico | Pendente
Semana 4 | Abordar os 20 contatos mais quentes | Pendente
Concluídas | 1 de 13